## Sheet1
DOY | Week | Date | Ground Station | SYS QL | ANT ID | Begin of Track | End of Track | Activity |  |  | Pass time | MIO operation | Begin of Track (UT) | End of Track (UT) | Activity
133 | 20 | 2019-05-13 | MLG |  | MLG | 13-05-2019 03:39:00 | 13-05-2019 14:23:00 | [5 empty] | 13-05-2019 04:23:00 | 13-05-2019 14:23:00
134 | 20 | 2019-05-14 | MLG |  | MLG | 14-05-2019 03:37:00 | 14-05-2019 13:38:00 | [5 empty] | 14-05-2019 03:38:00 | 14-05-2019 13:38:00
135 | 20 | 2019-05-15 | MLG |  | MLG | 15-05-2019 03:30:00 | 15-05-2019 13:30:00 | MIO Cruise checkout |  |  |  |  | 15-05-2019 03:30:00 | 15-05-2019 13:30:00 | MIO Cruise checkout
136 | 20 | 2019-05-16 | MLG |  | MLG | 16-05-2019 03:27:00 | 16-05-2019 13:27:00 | [5 empty] | 16-05-2019 03:27:00 | 16-05-2019 13:27:00
137 | 20 | 2019-05-17 | MLG |  | MLG | 17-05-2019 03:24:00 | 17-05-2019 13:25:00 | [5 empty] | 17-05-2019 03:25:00 | 17-05-2019 13:25:00
MIO delta commissioning 1
175 | 26 | 2019-06-24 | MLG | 31_MMO_X_RL_MAL | 162 (0xA2) | 24-06-2019 00:54:00 | 24-06-2019 13:24:00 | MIO delta commissioning 1 | 3:24 | 13:24 | 10 | 8 | 24-06-2019 03:24:00 | 24-06-2019 13:24:00 | MSA delta commissioning
176 | 26 | 2019-06-25 | MLG | 31_MMO_X_RL_MAL | 162 (0xA2) | 25-06-2019 00:48:00 | 25-06-2019 13:18:00 |  | 3:18 | 13:18 | 10 | 8 | 25-06-2019 03:18:00 | 25-06-2019 13:18:00 | MSA HV
177 | 26 | 2019-06-26 | MLG | 31_MMO_X_RL_MAL | 162 (0xA2) | 26-06-2019 00:42:00 | 26-06-2019 13:13:00 |  | 3:13 | 13:13 | 10 | 8 | 26-06-2019 03:13:00 | 26-06-2019 13:13:00 | MSA HV
178 | 26 | 2019-06-27 | MLG | 31_MMO_X_RL_MAL | 162 (0xA2) | 27-06-2019 00:35:00 | 27-06-2019 13:08:00 |  | 3:08 | 13:08 | 10 | 8 | 27-06-2019 03:08:00 | 27-06-2019 13:08:00 | MSA HV, ENA HV
179 | 26 | 2019-06-28 | MLG | 31_MMO_X_RL_MAL | 162 (0xA2) | 28-06-2019 00:29:00 | 28-06-2019 13:02:00 |  | 3:02 | 13:02 | 10 | 8 | 28-06-2019 03:02:00 | 28-06-2019 13:02:00 | ENA HV
182 | 27 | 2019-07-01 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 01-07-2019 13:59:00 | 01-07-2019 23:59:00 |  | 13:59 | 23:59 | 10 | 8 | 01-07-2019 13:59:00 | 01-07-2019 23:59:00 | MEA1 HV
183 | 27 | 2019-07-02 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 02-07-2019 13:53:00 | 02-07-2019 23:53:00 |  | 13:53 | 23:53 | 10 | 8 | 02-07-2019 13:53:00 | 02-07-2019 23:53:00 | MEA2 HV
184 | 27 | 2019-07-03 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 03-07-2019 13:46:00 | 03-07-2019 23:46:00 |  | 13:46 | 23:46 | 10 | 8 | 03-07-2019 13:46:00 | 03-07-2019 23:46:00 | MIA HV
185 | 27 | 2019-07-04 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 04-07-2019 11:19:00 | 04-07-2019 21:19:00 |  | 11:19 | 21:19 | 10 | 8 | 04-07-2019 11:19:00 | 04-07-2019 21:19:00 | MIA HV, HEP HV
186 | 27 | 2019-07-05 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 05-07-2019 11:11:00 | 05-07-2019 21:11:00 |  | 11:11 | 21:11 | 10 | 8 | 05-07-2019 11:11:00 | 05-07-2019 21:11:00 | HEP HV
MIO delta commissioning 2
211 | 31 | 2019-07-30 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 30-07-2019 08:11:00 | 30-07-2019 18:11:00 | MIO delta commissioning 2 | 8:11 | 18:11 | 10 | 8 | 30-07-2019 08:11:00 | 30-07-2019 18:11:00 | BUS HV, MSASI HV
212 | 31 | 2019-07-31 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 31-07-2019 08:05:00 | 31-07-2019 18:05:00 |  | 8:05 | 18:05 | 10 | 8 | 31-07-2019 08:05:00 | 31-07-2019 18:05:00 | MSASI HV
213 | 31 | 2019-08-01 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 01-08-2019 07:59:00 | 01-08-2019 17:59:00 |  | 7:59 | 17:59 | 10 | 8 | 01-08-2019 07:59:00 | 01-08-2019 17:59:00 | MSASI HV
214 | 31 | 2019-08-02 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 02-08-2019 07:53:00 | 02-08-2019 17:53:00 |  | 7:53 | 17:53 | 10 | 8 | 02-08-2019 07:53:00 | 02-08-2019 17:53:00 | MDP upload
217 | 32 | 2019-08-05 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 05-08-2019 07:36:00 | 05-08-2019 17:36:00 |  | 7:36 | 17:36 | 10 | 8 | 05-08-2019 07:36:00 | 05-08-2019 17:36:00 | MDP CO
218 | 32 | 2019-08-06 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 06-08-2019 07:30:00 | 06-08-2019 17:30:00 |  | 7:30 | 17:30 | 10 | 8 | 06-08-2019 07:30:00 | 06-08-2019 17:30:00 | MAST latch release
219 | 32 | 2019-08-07 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 07-08-2019 07:25:00 | 07-08-2019 17:25:00 |  | 7:25 | 17:25 | 10 | 8 | 07-08-2019 07:25:00 | 07-08-2019 17:25:00 | WPT-S latch release
220 | 32 | 2019-08-08 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 08-08-2019 07:20:00 | 08-08-2019 17:20:00 |  | 7:20 | 17:20 | 10 | 8 | 08-08-2019 07:20:00 | 08-08-2019 17:20:00 | (backup)
MIO HV optimisation (TBD)
231 | 34 | 2019-08-19 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 19-08-2019 06:29:00 | 19-08-2019 14:29:00 | MIO HV optimisation | 6:29 | 14:29 | 8 | 6 | 19-08-2019 06:29:00 | 19-08-2019 14:29:00 | TBC
232 | 34 | 2019-08-20 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 20-08-2019 06:25:00 | 20-08-2019 14:25:00 |  | 6:25 | 14:25 | 8 | 6 | 20-08-2019 06:25:00 | 20-08-2019 14:25:00 | TBC
233 | 34 | 2019-08-21 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 21-08-2019 06:21:00 | 21-08-2019 14:21:00 |  | 6:21 | 14:21 | 8 | 6 | 21-08-2019 06:21:00 | 21-08-2019 14:21:00 | TBC
234 | 34 | 2019-08-22 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 22-08-2019 06:18:00 | 22-08-2019 16:18:00 |  | 6:18 | 16:18 | 10 | 8 | 22-08-2019 06:18:00 | 22-08-2019 16:18:00 | TBC
235 | 34 | 2019-08-23 | NNO | 32_MMO_X_RL_NOR | 163 (0xA3) | 23-08-2019 08:44:00 | 23-08-2019 18:44:00 |  | 8:44 | 18:44 | 10 | 8 | 23-08-2019 08:44:00 | 23-08-2019 18:44:00 | TBC